附件1

2025年中央农业生态资源保护专项地膜科学使用回收试点项目任务清单

| 县（市、区） | 建设目标 | 资金 | 绩效任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐平市 | 完成加厚高强度地膜科学使用回收推广面积 0.78 万亩，全生物降解地膜科学使用回收面积 0.16 万亩。 | 33万元 | ①编制印发县级项目实施方案。 ②各项目县（市、区）项目区农膜回收率达到85%。 ③各项目县（市、区）建立1套地膜科学使用回收台账。 ④各项目县（市、 区）总结提炼1项县域地膜科学使用回收典型案例。 ⑤各设区市及相关任务县（市、区）开展宣传培训活动 至少1次。 |

附件 2

2025 年中央财政地膜科学使用回收试点

项目资金绩效目标表（乐平市）

| 专项（项目）名称 | 农业生态资源保护补助资金（地膜科学使用回收试点资金) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级主管单位 | 省财政厅、省农业农村厅 |  | 负责人及电话 |  |
| 资金情况 （万元） | 年度金额总额 | 33 |  |  |
|  | 其中：省级补助 |  |  |  |
|  | 地方补助 |  |  |  |
| 年度目标 | 目标：完成地膜科学使用回收试点项目建设 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 加厚高强度地膜应用面积（万亩） |  | 0.78 |
|  |  | 全生物降解地膜应用面积（万亩） |  | 0.16 |
|  | 质量指标 | 项目县（市、区）农膜回收率（%） |  | ≥85 |
|  | 时效指标 | 完成项目任务 |  | 次年6月之前 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地膜推广亩均成本（元） |  | ≤34 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项目县（市、区）建立地膜科学 使用回收台账（套） |  | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目县（市、区） 技术指导服务 满意度（%） |  | ≥85 |

附件 3

**县（市、区）2025 年中央财政地膜科学使用

回收试点项目实施方案

（格式模板）

一、基本情况

l.县域自然条件，农业农村经济发展状况。

2.地膜覆盖应用与回收利用状况，包括覆膜作物种类、覆 膜方式、不同作物覆膜面积、使用量、回收量、残留量以及覆 盖年限等。

3.地膜生产和再利用情况。包括地膜生产、再利用企业数 量、生产能力，销售方式、销售网络等。

二、基础条件

1.县域内地膜回收利用体系情况，包括回收站点数量、从 业人员数量、年回收能力和补助方式，回收再利用企业数量、年 加工能力等。

2.县域内地膜监测统计情况，包括地膜台账建设情况、残 膜监测点数量、监测统计历史数据等。

3.近年开展地膜回收工作重点县（市、区）农业农村部门 等建设基本情况和建设成效等。

三、实施必要性

推广应用加厚高强度地膜、全生物降解地膜所具备的工作 基础和条件，通过方案实施拟解决的问题等。

四、目标和重点任务

具体内容包括规模与布局、建设内容、技术路径、主要目 标、实施主体与方式、产品遴选清单、补助对象、补助标准等， 目标要明确本县“十四五 ”地膜回收率目标， 回收体系建设规 模， 回收再利用能力提升水平和本区域地膜监督执法体系建设 情况。建设内容要重点明确不同作物类型、不同覆盖方式的实施 面积，加厚高强度地膜的回收方式、回收主体和回收补贴方式等。

五、保障措施

主要包括:组织领导、政策扶持、机制创新、资金保障和监 督管理等。政策扶持方面主要明确加工、再利用和回收处理企 业按规定享受的用地、用电、税收等措施，机制创新方面包括 区域补偿制度和贯穿地膜生产、销售、使用和回收全链条的台 账制度及残膜监测制度，监督管理方面要明确开展全链条部门 联合执法的具体措施。

六、效益分析

主要包括:经济、社会、生态效益三个方面。

附件 4

2025 年中央财政地膜科学使用回收

试点项目实施流程

| 序号 | 实施步骤 |  | 时间要求 | 落实单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金 下达 | 设区市制定市级实施方案， 落实试点县 (市、区)及其任务面积，并分解下达资金， 做好信息公开。 | 省财政文件下达 15 工作日内 | 设区市财政局、 农业农村局 |
| 2 | 方案 审批 | 试点县(市、区)编制实施方案，报设区市 审定、省厅备案，做好信息公开。 | 2025 年 7 月底前 | 试点县(市、区) 农业农村局 |
| 3 | 组织 实施 | 完成阶段性工作总结， 试点县 (市、 区)2025 年 11 月底前资金支付比例达到 50%以上。 | 2025年11月底前 | 试点县（市、区） 农业农村局 |
| 4 |  | 提交项目执行情况报告和年度绩效自评 报告。 | 2025年12月底前 | 试点县（市、区） 农业农村局 |
| 5 |  | 完成项目实施、工作总结和项目台账。 | 2026 年 5 月 10 日前 | 试点县（市、区） 农业农村局 |
| 6 |  | 组织项目验收,及时完成资金拨付。 | 2026 年 5 月底前 完成资金使用 | 试点县(市、区) 农业农村局 |
| 7 |  | 强化绩效监控，定期调度和报送资金使用 进度，并上传佐证材料。 | 每月 25 日前通过 农业农村转移 支付平台报送 | 试点县(市、区) 农业农村局 |
| 8 | 总结 评估 | 汇总提交项目验收佐证材料、绩效自评报 告、项目总结等。 | 2026 年 6 月底前 | 设区市农业农村 局、试点县(市、 区)农业农村局 |